## Summary
Project Name | Milestone Name | Demand Amt. (Cr.) | Target as per AOP FY 25-26 | Actual | Target as per AOP FY 26-27
The Edition | On Start of Excavation |  | 2023-10-22 | 2023-10-22
| On Completion of GF Slab | 1.2893 | 2025-07-31 | 2025-09-30
| On Completion of 10th Floor Slab | 3.88 | 2026-02-22 |  | 2026-05-10
| On Completion of 15th Floor Slab | 17.2989 | 2026-07-28 |  | 2026-07-14
| On Completion of 25th Floor Slab | 7.6017 | 2026-08-25 |  | 2026-11-22
| On Completion of 32-34th floor Slab | 48.5033 | 2026-12-22 |  | 2027-03-20
| On Laying of 40th Floor Slab | 1010.5925 | 2027-03-14 |  | 2027-07-02
| On completion of Super structure | 42.8063 | 2027-08-18 |  | 2027-08-16
| On start of finishing work | 178.2567 | 2026-04-21 |  | 2026-07-10
| On Laying of Flooring of unit | 5.9184 | 2027-11-30 |  | 2028-06-16
| On Application of Occupation Certificate | 817.0036 | 2027-12-20 |  | 2028-05-30
| On Offer of Possession | 411.5089 | 2028-02-18 |  | 2028-08-28
2544.6596
Formulas:
Target as per AOP FY 26-27 = '[2]01.04.26 Revised'!$AD23
Target as per AOP FY 26-27 = '[2]01.04.26 Revised'!$AB52
Target as per AOP FY 25-26 = [Target as per AOP FY 25-26, row below]-60

## EDITION- Collection Amount
Sum of TOTAL | Column Labels
Row Labels | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | Grand Total
Time Linked April 2026 | 24840283 | 28390083 | 17976895 | 20270988 |  | 15907972 | 107386221
Time Linked May 2026 |  |  | 6232852 | 26104076 |  |  | 32336928
Time Linked Aug 2026 |  |  |  | 1270714 | 4140281 |  | 5410995
Time Linked Nov 2026 |  |  |  | 6692176 |  |  | 6692176
Time Linked Aug 2027 |  |  |  |  | 5175352 |  | 5175352
On Completion of 10th Floor |  | 6329427 | 6373500 | 26069387 |  |  | 38772314
On Completion of 15th Floor |  | 49528898 | 101080007 | 11985016 | 10395000 |  | 172988921
On Completion of 20th Floor Slab |  |  |  | 6086842 |  |  | 6086842
On Completion of 25th Floor |  | 6329427 | 8285550 | 31893214 | 23422200 |  | 69930391
On Completion of 29th Floor Slab | 17316600 | [5 empty] | 17316600
On Completion of 32nd Floor Slab | 102730297 | 170632059 | 51124600 | 69311107 | 44752135 |  | 438550198
On Completion of 34th Floor |  | 3164713 | 3186750 | 13034696 | 9779891 |  | 29166050
On Laying of 40th Floor Slab | 2175489948 | 1788648967 | 1829587165 | 1814646658 | 30527593 | 2467024959 | 10105925290
On Completion of Structure | 130000642 | 47750601 | 101080007 | 4659643 | 123451176 | 21121004 | 428063073
On Laying of Flooring | 25102842 |  | 11148183 | 11790976 |  | 11142022 | 59184023
On start of finishing work of unit | 219476028 | 316957174 | 56589293 | 345882013 | 749627148 | 94035245 | 1782566901
On Application of Occupation Certificate | 1702498688 | 1614020158 | 1511201627 | 1550342703 | 238723755 | 1553249013 | 8170035944
On Offer of Possession | 854451157 | 771897250 | 740939371 | 756814068 | 163788135 | 827198659 | 4115088640
Grand Total | 5251906485 | 4803648757 | 4444805800 | 4696854277 | 1403782666 | 4989678874 | 25590676859
Installment Name | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | Grand Total
Time Linked April 2026 | 2.484 | 2.839 | 1.7977 | 2.0271 | 0 | 1.5908 | 10.7386 |  | 10.7386
Time Linked May 2026 | 0 | 0 | 0.62329 | 2.6104 | 0 | 0 | 3.2337 |  | 3.2337
Time Linked Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.12707 | 0.41403 | 0 | 0.5411 |  | 0.5411
Time Linked Nov 2026 | 0 | 0 | 0 | 0.66922 | 0 | 0 | 0.66922 |  | 0.66922
Time Linked Aug 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51754 | 0 | 0.51754
On Completion of 10th Floor | 0 | 0.63294 | 0.63735 | 2.6069 | 0 | 0 | 3.8772 | May'26 | 15.1826 | TL
On Completion of 15th Floor | 0 | 4.9529 | 10.108 | 1.1985 | 1.0395 | 0 | 17.2989 | July'26
On Completion of 20th Floor Slab | 0 | 0 | 0 | 0.60868 | 0 | 0 | 0.60868 | Sep'26
On Completion of 25th Floor | 0 | 0.63294 | 0.82856 | 3.1893 | 2.3422 | 0 | 6.993 | Nov'26
On Completion of 29th Floor Slab | 1.7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7317 | Jan'27
On Completion of 32nd Floor Slab | 10.273 | 17.0632 | 5.1125 | 6.9311 | 4.4752 | 0 | 43.855 | Feb'27
On Completion of 34th Floor | 0 | 0.31647 | 0.31867 | 1.3035 | 0.97799 | 0 | 2.9166 | March'27
On Laying of 40th Floor Slab | 217.549 | 178.8649 | 182.9587 | 181.4647 | 3.0528 | 246.7025 | 1010.5925 | july'27
On Completion of Structure | 13.0001 | 4.7751 | 10.108 | 0.46596 | 12.3451 | 2.1121 | 42.8063 | Aug'27
On Laying of Flooring | 2.5103 | 0 | 1.1148 | 1.1791 | 0 | 1.1142 | 5.9184 | June'28
On start of finishing work of unit | 21.9476 | 31.6957 | 5.6589 | 34.5882 | 74.9627 | 9.4035 | 178.2567
On Application of Occupation Certificate | 170.2499 | 161.402 | 151.1202 | 155.0343 | 23.8724 | 155.3249 | 817.0036 | May'28
On Offer of Possession | 85.4451 | 77.1897 | 74.0939 | 75.6814 | 16.3788 | 82.7199 | 411.5089 | Aug'28
Grand Total | 525.1906 | 480.3649 | 444.4806 | 469.6854 | 140.3783 | 498.9679 | 2543.3675